## 第8周
序号 | 姓名 | 三级部门 | 周投入比例 | 周计划(子项目负责人周一9:00前填写) | 周总结（周日21:00前完成填写） | 周一计划 (9:30前填写) | 周一总结 (21:00前填写） | 周二计划 (9:30之前填写) | 周二总结 (21:00前填写） | 周三计划 (9:30之前填写) | 周三总结 (21:00前填写） | 周四计划 (9:30之前填写) | 周四总结 (21:00前填写） | 周五计划 (9:30之前填写) | 周五总结 (21:00前填写） | 周六计划 (9:30之前填写) | 周六总结 (21:00前填写） | 周日计划 (9:30之前填写) | 周日总结 (21:00前填写）
1 | 王雅 | 软件平台部
2 | 刘靖 | 软件平台部
3 | 田一刚 | 软件平台部
4 | 史浩 | 软件平台部
5 | 张峰 | 软件平台部
6 | 刘建永 | 软件平台部
7 | 汪楠 | 软件平台部
8 | 王宏伟 | 软件平台部
9 | 李金伟 | 软件平台部
10 | 郭胜强 | 软件平台部 |  | 1、GTPC链路检测方案开发与测试 2、5G SCTP同步4G代码检视 3、实验室和外场问题定位 |  | 1、GTPC链路检测方案开发与测试 2、实验室和外场问题定位 | 1、PAM GTPC代码基本功能完成 2、GTPC链路检测代码检视发现10个问题 3、实验室ENDC建立失败问题定位 | 1、继续进行GTPC代码走查，并修改 2、进行SCTP代码走查 | 1、PAM GTPC讨论方案实现并完成代码走查 2、SCTP合入代码走查，目前完成10%，完成sctp定时器和接收任务走查 | 1、PAM 确认GTPC走查代码修改，并继续进行互检 2、SCTP合入代码走查，完成30% | 1、比较0308版本和0305E版本，确定需要合入两个bug 2、SCTP合入4G bug的代码走查，完成40% | 1、0305E代码合入 2、SCTP合入代码走查，完成70% | 1、归并bug到0305F版本 2、解决实验室endc建立失败问题，IP配置问题导致 3、SCTP合入代码走查完成70% | 1、完成SCTP合入代码走查 2、实验室和外场问题定位 | 1、解决302实验室ENDC建立失败问题，怀疑交换机对IP支持不好导致 2、完成SCTP合入代码走查 | 1、走查GTPU链路检测代码 2、实验室和外场问题定位 | 1、NP GTPU链路检测代码走查 2、SCTP异常分析 3、整理问题定位总结 | 1、SCTP代码走读，检查stcb申请流程 2、实验室和外场问题定位
11 | 胡广伍 | 软件平台部 |  | 1.支持传输割接gtpu保活接口讨论 2.完成pam gtpc ipv6的开发 |  | 1、完成ipv6 GTPC flow的开发20% | 1、增加匹配规则代码，在下行过滤器里增加对应的过滤器 2、根据pam gtpu的同行评审意见修改代码，完成50% | 1、完成pam gtpu的同行评审意见修改代码 | 1、按9条评审意见修改pam代码， 2、和SE沟通告警清除方式还是close再清除 | 1、继续ipv6 GTPC flow的开发 | 1、走查pam gtpu代码并修改 2、根据走查结果提交两个UTBUG | 1、ipv6 GTPC flow的开发 | 1、IPV6 gtpc flow添加删除接口代码编写 | 1、ipv6 GTPC flow的开发 | 1、搜索阅读《卫星通信与地面5G融合技术初探》，了解卫星通信和5G通信的相关知识及概念，了解卫星项目的背景 2、熟悉IGMPV3协议，参加eMBMS的需求和方案讨论会，简单讨论需求流程和DD需要做的事情 | 1、熟悉IGMPV3协议，补充eMBMS方案中DD的设计中的完成的功能 | 1、M2AP建立章节增加sctp的port和ppi的值 2、会话开始章节增加HL、NPHost、NP、交换芯片驱动、外部路由器相关消息流程设计，NP转发规则设计 3、会话数据下发章节，说明从S1口接收报文到NP转发、交换、Diyps到送L2 SYN模块过程 4、会话停止章节增加HL、Nphost、NP、外部路由器的消息交互 | 1、熟悉IGMPV3协议， 2、准备调试gtpu保活
12 | 邓阳 | 软件平台部 |  | 1. 实验室问题追踪； 2. 晋城兰州外场问题支撑； 3. sctp client流程处理代码走读，查看相关buf、互斥锁是否存在异常。 4. sctp abortion查看，梳理sctp abort异常流程，检查buf处理是否正常。 | [5 empty] | 1. 实验室问题追踪； 2. 晋城兰州外场问题支撑； 3. PAM gtpc流程处理代码走读，查看相关buf、互斥锁是否存在异常。 | 1.查看pam收到消息接口，并对通知消息进行处理发送，未发现buf泄露或异常。 2.pam记录sctp状态信息，偶联信息上报，检查未发现互斥锁存在，代码流程梳理。 | 1. 实验室问题追踪； 2. 晋城兰州外场问题支撑； 3. PAM gtpc流程处理代码走读，查看相关buf、互斥锁是否存在异常。 | 1.查看sctp abort相关流程，代码走读是否存在异常。 2.pam link close相关功能代码检查。